## PETUNJUK
Template UAT e-MSS Farmasi — Sprint 10 | Template UAT e-MSS Farmasi — Sprint 10 | Template UAT e-MSS Farmasi — Sprint 10 | Template UAT e-MSS Farmasi — Sprint 10 | Template UAT e-MSS Farmasi — Sprint 10 | Template UAT e-MSS Farmasi — Sprint 10
Tujuan | Mendokumentasikan UAT klinis dan teknis sebelum advisory pilot.
Lingkungan | Lakukan pada database uji/silent pilot; jangan gunakan hasil untuk keputusan pasien nyata.
Bukti | Tuliskan hasil aktual dan referensi bukti tanpa identitas pasien.
Status | NOT_TESTED, PASS, FAIL, atau BLOCKED.
Sign-off | Persetujuan apoteker dan IT baru dilakukan setelah semua item miliknya PASS.
Keamanan | Integrasi harus read-only; UAT tidak pernah memberi izin INSERT/UPDATE/DELETE ke Khanza.

## UAT_CHECKLIST
item_code | category | description | expected_result | owner_role | status | actual_result | evidence | tester | tested_at | notes
CLIN-01 | Klinis | Kasus CRITICAL terdeteksi sesuai expected result | CRITICAL muncul dan pasangan benar | APOTEKER | NOT_TESTED
CLIN-02 | Klinis | Kasus HIGH_RISK terdeteksi sesuai expected result | HIGH_RISK muncul dan pasangan benar | APOTEKER | NOT_TESTED
CLIN-03 | Klinis | Obat/pasangan UNMAPPED tidak pernah dinyatakan SAFE | Risiko dan kelengkapan tampil sebagai dua dimensi | APOTEKER | NOT_TESTED
CLIN-04 | Klinis | Tidak ada pasangan/hasil duplikat | Setiap pasangan kanonik muncul satu kali | APOTEKER | NOT_TESTED
CLIN-05 | Klinis | Resep racikan dibaca per komponen | Komponen racikan dan pasangan lintas item benar | APOTEKER | NOT_TESTED
CLIN-06 | Klinis | Perubahan resep dikenali sebagai revisi | Hash berubah dan revision_number bertambah | APOTEKER | NOT_TESTED
CLIN-07 | Klinis | High-alert tampil sebagai alert keselamatan, bukan DDI | Kategori alert tidak tercampur dengan interaksi | APOTEKER | NOT_TESTED
TECH-01 | Teknis | Integrasi Khanza terbukti read-only | Hanya SELECT melalui empat view integrasi | IT | NOT_TESTED
TECH-02 | Teknis | Polling, stability check, dan reconnect diuji | Tidak ada resep parsial atau duplikat | IT | NOT_TESTED
TECH-03 | Teknis | Silent mode tidak memunculkan alert operasional | Data tersimpan tetapi tray/popup tidak tampil | IT | NOT_TESTED
TECH-04 | Teknis | Backup, checksum, restore, dan rollback diuji | Pemulihan berhasil tanpa merusak database aktif | IT | NOT_TESTED
TECH-05 | Teknis | Installer diuji pada Windows bersih 64-bit | Instal, start, upgrade, dan uninstall berhasil | IT | NOT_TESTED

## SIGN_OFF
Jenis Persetujuan | Status | Nama | Role | Tanggal | Catatan
Apoteker/Validator Klinis | BELUM DISETUJUI |  | APOTEKER / CLINICAL_REVIEWER
IT | BELUM DISETUJUI |  | IT_ADMIN

## CODEBOOK
Field | Nilai | Keterangan
owner_role | APOTEKER / IT | Pemilik pengujian dan pemberi sign-off
status | NOT_TESTED | Belum dijalankan
status | PASS | Expected result tercapai dan bukti tersedia
status | FAIL | Expected result tidak tercapai
status | BLOCKED | Tidak dapat diuji karena prasyarat belum tersedia
evidence | Teks/path anonim | Jangan menaruh identitas pasien atau kredensial